## Hoja1
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Proyecto
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HIH | Estado | Implementar el módulo de autenticación, navegación de productos y flujo de compra básico sin login (compra como invitado) | Inicio | Fin | HIH Efectivas
1 | Desarrollo | Buscar productos | Ignacio G. | 4 | Finalizado | 28-05-2025 1,5H / 30-05-2025 1,5H / 01-06-2025 1H | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 4
1 | Desarrollo | Filtrar productos por categoría | Ignacio V. | 4 | Finalizado | 28-05-2025 1H / 29-05-2025 2H / 30-05-2025 2H | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 5
1 | Desarrollo | Agregar producto al carrito | Nicolás | 3 | Finalizado | 28-05-2025 1H / 29-05-2025 1H / 01-06-2025 1H | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 3
1 | Desarrollo | Modificar cantidad en carrito | Maximiliano | 5 | Finalizado | 29-05-2025 2H / 30-05-2025 1H/ 31-05-2025 2H | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 5
1 | Desarrollo | Comprar como invitado | Juan E. | 4 | Finalizado | 28-05-2025 1H / 31-05-2025 1H / 02-05-2025 1H | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 3
2 | Desarrollo | Mostrar productos relacionados | Ignacio G. | 3 | Finalizado | 03-06-2025 2H / 05-06-2025 2H | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 4
1 | Desarrollo | Validar formato de correo | Juan F. | 5 | Finalizado | 29-05-2025 1H / 30-05-2025 1H / 31-05-2025 1H | 2025-06-29 | 2025-05-31 | 4
2 | Desarrollo | Validar fuerza de contraseña de usuario | Juan F. | 3 | Finalizado | 01-06-2025 2H | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2
1 | Desarrollo | Navegar catálogo sin login | Maximiliano | 6 | Finalizado | 01-06-2025 2H / 03-06-2025 2H | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 4
2 | Desarrollo | Cargar productos progresivamente | Nicolás | 3 | Finalizado | 03-06-2025 1,5H | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1.5
1 | Desarrollo | Cambiar entre categorías | Nicolás | 3 | Finalizado | 04-06-2025 1,5 / 05-06-2025 2 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 3.5
1 | Desarrollo | Ver detalle del prodcuto | Maximiliano | 2 | Finalizado | 04-06-2025 2H | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2
1 | Desarrollo | Ver imagen en alta calidad | Ignacio G. | 1 | Finalizado | 06-06-2025 1H | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1
1 | Desarrollo | Ordenar productos | Maximiliano | 2 | Finalizado | 05-06-2025 2H | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2
2 | Desarrollo | Limpiar Filtros | Juan F. | 2 | Finalizado | 03-06-2025 1H / 04-06-2025 1H | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2
2 | Desarrollo | Eliminar productos del carrito | Juan E. | 2 | Finalizado | 05-06-2025 2H | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2
2 | Diseño | Diagrama de clases (vista lógica) | Nicolás | 4 | Finalizado | 13-06-2025 2H / 14-06-2025 2H | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 4
1 | Diseño | Diagrama de secuencias (login, compra) | Ignacio V. | 4 | Finalizado | 11-06-2025 2H / 13-06-2025 2H | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 4
2 | Diseño | Diagrama de componentes | Juan E. | 3 | Finalizado | 14-06-2025 2H | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2
2 | Diseño | Diagrama de despliegue | Ignacio V. | 3 | Finalizado | 14-06-2025 3H | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 3
2 | Diseño | Modelo de Datos | Nicolás | 2 | Finalizado | 14-06-2025 3H | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 3
1 | Pruebas | Pruebas funcionales (login, compra) | Todos | 2 | Finalizado | 15-06-2025 2H | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 3