## Carta Gantt
Actividad | Documento 0 | [7 empty] | Scrum++
[9 empty] | Incremento 1 | [6 empty] | Incremento 2 | [8 empty] | Incremento 3 |  |  |  | Incremento 4
| Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Contexto
Analisis Interno/Externo de la Empresa
Requisitos
Requerimientos
Casos de Uso Extendidos
Matriz de Requerimientos vs. Casos de Uso
Diagrama Casos de Uso
Objetivos
Levantamiento de Procesos
Diseño Visual Pagina Web
Modulo de registro y autenticacion de Usuarios
Catalogo de Productos
Recepcion Ordenes de Compra
Manejo de Transacciones
Canales de Comunicación con el Cliente