## pbacklog
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Proyecto
Prioridad | Categoria | Tarea | Responsable | Estimar HIH | Estado | Implementar sistema completo de autenticacion, seguridad y modulos de e-commerce para plataforma GoFish | Inicio | Fin | HIH Efectivas
1 | Desarrollo | CU-1: Registrando Nueva Cuenta de Usuario | Juan Encina | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-4: Confirmando Cuenta de Usuario via Correo | Juan Encina | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-5: Iniciando SesiÃ³n de usuario | Juan Encina | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-6: Mostrando Error al Usuario en Login Fallido | Juan Encina | 5 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 5
1 | Desarrollo | CU-7: Bloqueando Cuenta Usuario tras intentos Fallidos | Juan Encina | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-61: Mostrando Productos MÃ¡s Vendidos | Juan Encina | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-68: Almacenando Datos Sensibles Cifrados | Juan Encina | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-70: Detectando Actividades Sospechosas | Juan Encina | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-22: Filtrando productos por Criterio | Nicolás Cabrera | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-28: Guardando Producto Para Despues | Nicolás Cabrera | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-29: Viendo Lista de Deseos | Nicolás Cabrera | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-30: Agregando Productos desde Busqueda | Nicolás Cabrera | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-31: Vaciando Carrito | Nicolás Cabrera | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-32: Confirmando Vaciado del Carrito | Nicolás Cabrera | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-51: Dejando reseña del Producto | Nicolás Cabrera | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-45: Mostrar Contador de Promociones | Nicolás Cabrera | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-55: Moderacion de reseñas | Juan Fuenzalida | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-53: Rating | Juan Fuenzalida | 5 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 5
1 | Desarrollo | CU-52: Analisis de reseñas | Juan Fuenzalida | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-54: Mostrar reseñas aprobadas | Juan Fuenzalida | 5 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 5
1 | Desarrollo | CU-44: Redirigir compras bajas fuera de regiÃ³n a WhatsApp | Juan Fuenzalida | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-50: Historial | Juan Fuenzalida | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-12: Guardar datos de orden de invitados | Juan Fuenzalida | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-56: Sugerencias | Juan Fuenzalida | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-37: Sugiriendo Productos Similares | Maxi & Gatica | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-43: Validando Compra MÃ­nima Fuera de la V RegiÃ³n | Maxi & Gatica | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-48: Mostrando Recomendaciones de Productos | Maxi & Gatica | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-64: Optimizando Tiempos de Carga | Maxi & Gatica | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-71: Adaptando Sitio a Dispositivos MÃ³viles | Maxi & Gatica | 21 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 21
1 | Desarrollo | CU-72: Garantizando Compatibilidad de la pÃ¡gina con Navegadores | Maxi & Gatica | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-73: Permitiendo Escalabilidad Horizontal de la plataforma | Maxi & Gatica | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-35: Viendo resumen de compra | Maxi & Gatica & Ignacio Vargas | 13 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 13
1 | Desarrollo | CU-36: Actualizando resumen automÃ¡ticamente | Maxi & Gatica & Ignacio Vargas | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-16: Mostrando Autosugerencias de Búsqueda. | Maxi & Gatica | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-33: Sugiriendo Productos Similares | Maxi & Gatica | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-34: Mostrando aviso de preorden | Ignacio Vargas | 5 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 5
1 | Desarrollo | CU-42: Calculando costo de EnvÃ­o | Ignacio Vargas | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-57: Agregando nota personalizada en pedido | Ignacio Vargas | 5 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 5
1 | Desarrollo | CU-58: Mostrando preguntas frecuentes | Ignacio Vargas | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8
1 | Desarrollo | CU-59: Mostrar informacion de contacto | Ignacio Vargas | 5 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 5
1 | Desarrollo | CU-60: Registrando nuevo proveedor | Ignacio Vargas | 8 | Finalizado | Varias sesiones durante Septiembre 2024 | 2024-01-09 | 2024-03-10 | 8